## Sheet1
Task Number | Task Name | Start Date | End Date | Predecessors
1 | Project initiation | 2016-03-01 | 2016-03-14
1.1 | Project evaluation | 2016-03-01 | 2016-03-03
1.1.1 | Current system concepts and understanding | 2016-03-01 | 2016-03-03
1.1.2 | Project feasibility study | 2016-03-02 | 2016-03-03
1.1.3 | Project recommendations | 2016-03-02 | 2016-03-03
1.2 | Project charter preparation | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 1.1
1.2.1 | Define scope, time, cost | 2016-03-04 | 2016-03-06 | 1.1.1, 1.1.3
1.2.2 | Identify summary milestones | 2016-03-04 | 2016-03-06
1.2.3 | Assign high level roles | 2016-03-06 | 2016-03-07
1.2.4 | Prepare high level budget | 2016-03-06 | 2016-03-07 | 1.2.1, 1.2.3
1.2.5 | Identify high level control strategies | 2016-03-06 | 2016-03-07
1.2.6 | Define project manager authority level | 2016-03-06 | 2016-03-07 | 1.2.5
1.2.7 | Gain approval for project charter | 2016-03-07 | 2016-03-08 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6
1.3 | Preliminary project scope | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 1.2
1.3.1 | Define preliminary scope statement | 2016-03-08 | 2016-03-09
1.3.2 | Gain approval for preliminary scope | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 1.3.1
1.4 | Detailed Requirement Gathering | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 1.3
1.4.1 | Requirement gathering interviews with users | 2016-03-10 | 2016-03-13
1.4.2 | Consolidated requirement document | 2016-03-10 | 2016-03-13 | 1.4.1
1.4.3 | Approval of requirements | 2016-03-13 | 2016-03-14 | 1.4.2
2 | Project Planning | 2016-03-14 | 2016-03-27 | 1
2.1 | Project kick off meeting | 2016-03-14 | 2016-03-14
2.2 | Prepare project plan | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2.1
2.2.1 | Define work breakdown structure | 2016-03-16 | 2016-03-16
2.2.2 | Estimate and prepare project schedule | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2.2.1
2.2.3 | Prepare project budget | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2.2.2
2.2.4 | Develop resource allocation plan | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2.2.3
2.3 | High level design | 2016-03-19 | 2016-03-21
2.3.1 | Prepare high level design of web portal | 2016-03-19 | 2016-03-20
2.3.2 | Develop high level design of New EDI mappings | 2016-03-19 | 2016-03-20
2.3.3 | High level design of compliance link test application | 2016-03-20 | 2016-03-21 | 2.3.1, 2.3.2
2.3.4 | High level architecture of integration of ERP and warehouse systems | 2016-03-20 | 2016-03-21 | 2.3.3
2.4 | Quality management plan | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 2.2
2.4.1 | Define quality standards for project | 2016-03-22 | 2016-03-22
2.4.2 | Quality metrics | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2.4.1
2.4.3 | Quality checklist | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2.4.2
2.4.4 | Gain approval for quality management plan | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 2.4.3
2.5 | Risk planning | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 2.3
2.5.1 | Prepare risk register | 2016-03-24 | 2016-03-24
2.5.2 | Risk priority list | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 2.5.1
2.5.3 | Risk control procedures | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 2.5.2
2.6 | Develop communication plan | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
2.7 | Finalize project plan and gain approvals | 2016-03-27 | 2016-03-27 | 2.6
3 | Project execution | 2016-03-28 | 2016-05-25 | 2
3.1 | Detailed design | 2016-03-28 | 2016-04-09
3.1.1 | Detailed design of web portal | 2016-03-28 | 2016-04-04
3.1.2 | Low level design of New EDI mappings | 2016-04-03 | 2016-04-04
3.1.3 | Low level design of compliance link test application | 2016-04-05 | 2016-04-06 | 3.1.1, 3.1.2
3.1.4 | Low level architecture of integration of ERP and warehouse systems | 2016-04-07 | 2016-04-09 | 3.1.3
3.2 | Hardware and software procurement | 2016-04-05 | 2016-04-12
3.2.1 | Hardware aquirement & installation | 2016-04-05 | 2016-04-10
3.2.2 | Software installation | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 3.1
3.2.3 | Prepare development environment | 2016-04-12 | 2016-04-12
3.3 | Implementation | 2016-04-13 | 2016-04-25 | 3.2
3.3.1 | Develop supplier web portal | 2016-04-13 | 2016-04-14
3.3.1.1 | Develop screens for supplier login | 2016-04-13 | 2016-04-13
3.3.1.2 | Create incoming shipment tracking functionality | 2016-04-13 | 2016-04-14
3.3.1.3 | Create outgoing shipment tracking functionality | 2016-04-13 | 2016-04-14
3.3.2 | Develop new EDI mappings | 2016-04-15 | 2016-04-18
3.3.2.1 | Tracking numbers | 2016-04-15 | 2016-04-18
3.3.2.2 | Pallet ID’s | 2016-04-15 | 2016-04-18
3.3.2.3 | Estimated ship dates | 2016-04-15 | 2016-04-18
3.3.2.4 | PO text to suppliers | 2016-04-15 | 2016-04-18
3.3.2.5 | Lot (batch) numbers | 2016-04-15 | 2016-04-18
3.3.2.6 | Expiration dates | 2016-04-15 | 2016-04-18
3.3.3 | Develop of a compliance link application for testing supplier maps. | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 3.3.2
3.3.4 | Directing feed into ERP and Warehousing systems | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 3.3.1, 3.3.2
3.3.4.1 | Map ERP output data to data warehouse tables | 2016-04-20 | 2016-04-22
3.3.4.2 | Integrate ERP system with warehouse | 2016-04-20 | 2016-04-22
3.3.5 | Develop a non-conforming queue for order processing | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 3.3.1
3.3.6 | Enhancement of receiving process | 2016-04-24 | 2016-04-25 | 3.3.1, 3.3.2
3.3.7 | Enhancement of put away process | 2016-04-24 | 2016-04-25 | 3.3.1, 3.3.2
3.4 | Change control | 2016-04-26 | 2016-04-30 | 3.3
3.4.1 | Evaluate the impact of change | 2016-04-26 | 2016-04-27
3.4.2 | Identify various options for change | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 3.4.1
3.4.3 | Gain approval for change request | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 3.4.2
3.4.4 | Implement change | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 3.4.3
3.4.5 | Adjust and communicate project plan, documents, and baseline | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 3.4.4
3.5 | Testing | 2016-05-01 | 2016-05-25 | 3.4
3.5.1 | Unit testing | 2016-05-01 | 2016-05-09
3.5.1.1 | Test supplier web portal | 2016-05-01 | 2016-05-03
3.5.1.2 | Test EDI mapping enhancements | 2016-05-01 | 2016-05-03
3.5.1.3 | Test compliance link application for testing supplier maps | 2016-05-04 | 2016-05-05
3.5.1.4 | Test warehouse is getting feed from ERP system | 2016-05-04 | 2016-05-05
3.5.1.5 | Test non-conforming queue | 2016-05-04 | 2016-05-05
3.5.1.6 | Test receiving and put away process | 2016-05-06 | 2016-05-07
3.5.1.7 | Defect resolution and retesting | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 3.5.1.1, 3.5.1.2, 3.5.1.3, 3.5.1.4, 3.5.1.5, 3.5.1.6
3.5.1.8 | Sign off for testing | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 3.5.1.7
3.5.2 | Integration testing | 2016-05-10 | 2016-05-14 | 3.5.1
3.5.2.1 | Integrated components testing for each module | 2016-05-10 | 2016-05-12
3.5.2.2 | Integrated modules testing | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 3.5.2.1
3.5.3 | System testing | 2016-05-15 | 2016-05-21 | 3.5.2
3.5.3.1 | Test whole system for all the requirements | 2016-05-15 | 2016-05-17
3.5.3.2 | Functional testing | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 3.5.3.1
3.5.3.3 | Stress testing | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 3.5.3.1
3.5.4 | User acceptance testing | 2016-05-22 | 2016-05-24 | 3.5.3
3.5.4.1 | Defect resolution | 2016-05-22 | 2016-05-24
3.5.4.2 | Retesting in UAT environment | 2016-05-22 | 2016-05-24
3.5.5 | Sign off for all the complete testing | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 3.5.4
4 | Deployment | 2016-05-26 | 2016-05-31 | 3
4.1 | Deployment preparation | 2016-05-26 | 2016-05-28
4.1.1 | Create documents for migration plan | 2016-05-26 | 2016-05-27
4.1.2 | Steps to follow for deployment | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 4.1.1
4.1.3 | Checklist | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 4.1.2
4.1.4 | Code freeze | 2016-05-28 | 2016-05-28 | 4.1.3
4.1.5 | Code check-in | 2016-05-28 | 2016-05-28 | 4.1.4
4.2 | Deployment to production | 2016-05-29 | 2016-05-31
4.2.1 | Deploy code to production | 2016-05-29 | 2016-05-30
4.2.2 | Validate and verify the changes | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 4.2.1
4.2.3 | Test system in production environment | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 4.2.2
4.2.4 | Announce availability of new system | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 4.2.3
5 | Project closure | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 4
5.1 | Administrative closure processes | 2016-06-01 | 2016-06-01
5.2 | Organizational procedures for asset updates | 2016-06-01 | 2016-06-01
5.3 | Final services and results documentation | 2016-06-01 | 2016-06-01
5.4 | Gain formal deliverable acceptance | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 5.1, 5.2, 5.3
5.5 | Document lessons learned | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 5.4
5.6 | Archive files and documents | 2016-06-03 | 2016-06-03
5.7 | Closure of contract | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 5.5, 5.6